## List1
Opis buga | Lokacija buga | Datum vnosa | Tip | Kritičnost | Kategorija | Status | Zabeležil
Ob scroll up se na vrhu za trenutek pojavi bela črta | Achievements in Collection page | 2025-05-27 | UI | Nizka | Napaka | Active | Marko D.
Ob kliku na card se opacity slike znotraj ne sklada s samim cardom | Achievements in Collection page | 2025-05-27 | UI | Srednja | Nekonsistentnost | Active | Marko D.
Če je opis nahajališča žuželke predolg ni zadostnega paddinga v cardu oziroma celo overflow | Rod page | 2025-05-27 | UI | Visoka | Pomankljivost | Active | Marko D.
Če se uporabnik na isti napravi prijavi, dobi xp in nato odjavi ter prijavi z drugim računom, se bo še vedno kazal xp od prejšnjega | Header | 2025-06-05 | Functional | Srednja | Napaka | Resolved | Marko D.
Če uporabnik na isti napravi naredi opažanje ter se potem prijavi v drug račun, se bo ta rod pokazal kot najden tudi na tem računu | Red page | 2025-06-06 | Functional | Visoka | Napaka | Resolved | Marko D.
Geslo se shrani v surovi obliki | Register | 2025-06-06 | Security | Visoka | Pomankljivost | In Progress | Marko D.